|  |  |  |  | 分值 | 符号 | 值 | 单位(文字 描述) | 标实际 完成值 | 标完成 情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面 积 | 维修改造完成面积 | 9.00 | ≥ | 1107 | 平方米 | 1171.4 | 完成 | 9 |
|  | 数量指标 | 购置科研用 设备 | 购置科研用各类设 备 | 9.00 | ≥ | 8 | 台套 | 8 | 完成 | 9 |
|  | 质量指标 | 工程验收合 格率 | 工程验收合格率 | 9.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 9 |
|  | 质量指标 | 设备合格率 | 新购设备质量合格 率 | 9.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 9 |
|  | 时效指标 | 本年按期完 成 | 本年年底项目按期 完成 | 8.00 | 文字描 述 |  | 12 月31 日前 完成 | 12 月 31 日 前完成 | 完成 | 8 |
|  | 成本指标 | 设备成本 | 设备采购总成本 | 8.00 | ≤ | 26.39 | 万元 | 26.03 | 完成 | 8 |
|  | 成本指标 | 每平米维修 改造成本 | 每平米维修改造成 本 | 8.00 | ≤ | 0.01 | 万元 | 0.0097 | 完成 | 8 |
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 可持续影响 指标 | 能够为科研人员提 供科研平台的保障 时效 | 30.00 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 完成 | 30 |
| 预算执行 率 | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 自评总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 、“三区”科技人才支持计划选派经费（ 中央）项目绩效自  评情况：根据年初设定的绩效目标，“三区”科技人才支持计划选  派经费（ 中央）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100% 。  项目绩效目标完成情况：一是通过推广棉花高产高效轻简化新技  术、新品种（如冀棉 262、冀棉 126、冀 1518、冀 172、冀棉 569 、 冀棉 803、冀棉 9116 和冀棉315 ）以及绿色轻简化集成与高端原  棉生产技术，建立了 1181 亩示范地。这些措施使单作棉增产 8%   以上，显著优化了贫困县的农业种植结构，提升了棉农的种植效

益；二是开展开展科技培训服务 13 次，培训技术人员和农民201 人。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分 值 | 预期指标值 |  |  | 单项指 标实际 完成值 | 单项指 标完成 情况 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位(文 字描述) |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派科技人 员数量 | 选派科技人员数 量 | 15.00 | = | 19 | 人 | 19 | 完成 | 15 |
|  | 成本指标 | 劳务费课题 平均成本 | 劳务费课题平均 成本 | 15.00 | ≤ | 0.7 | 万元 | 0.45 | 完成 | 15 |
|  | 时效指标 | 本年按期完 成率 | 本年年底项目按 期完成率 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
|  | 质量指标 | 当年课题任 务指标完成 率 | 当年课题任务书 约定的研究内容 完成率 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单作棉产量 | 单作棉增产 | 30.00 | ≥ | 8 | % | 11 | 完成 | 30 |
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 自评总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 、棉花研究所农业科技创新实验室运转保障经费项目绩效 自评情况：根据年初设定的绩效目标，棉花研究所农业科技创新 实验室运转保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附 后）。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算 的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完 成了维护实验室正常运转，未发现问题。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标 分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指 标实际 完成值 | 单项指 标完成 情况 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位(文字 描述) |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护实验室 | 维护实验室 1 个 | 15.00 | = | 1 | 个 | 1 | 完成 | 15 |
|  | 质量指标 | 实验室完好率 | 维护实验室良好运 行，保持仪器完好率 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 15 |
|  | 时效指标 | 本年按期完成 | 本年年底项目按期完 成 | 15.00 | 文字描 述 |  | 12 月31 日前 完成 | 12 月 31 日前完 成 | 完成 | 15 |

|  | 成本指标 | 项目预算控制 数 | 控制财政支持经费规 模 | 15.00 | ≤ | 10. 8 | 万元 | 10.8 | 完成 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指 标 | 实验室平台使 用年限 | 实验室平台使用年限 | 30.00 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 完成 | 30 |
| 预算执行 率 | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 自评总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 、“三区”科技人才支持计划选派经费（地方）项目绩效自  评情况：根据年初设定的绩效目标，“三区”科技人才支持计划选  派经费（地方）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100% 。  项目绩效目标完成情况：一是通过推广棉花高产高效轻简化新技  术、新品种（如冀棉 262、冀棉 126、冀 1518、冀 172、冀棉 569 、 冀棉 803、冀棉 9116 和冀棉315 ）以及绿色轻简化集成与高端原  棉生产技术，建立了 1181 亩示范地。这些措施使单作棉增产 8%   以上，显著优化了贫困县的农业种植结构，提升了棉农的种植效  益；二是开展开展科技培训服务 13 次，培训技术人员和农民201   人。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标 分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指 标实际 完成值 | 单项指 标完成 情况 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位(文 字描述) |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派科技人员 数量 | 选派科技人员数 量 | 15.00 | = | 19 | 人 | 19 | 完成 | 15 |
|  | 成本指标 | 劳务费课题平 均成本 | 劳务费课题平均 成本 | 15.00 | ≤ | 0.7 | 万元 | 0.45 | 完成 | 15 |
|  | 时效指标 | 本年按期完成 率 | 本年年底项目按 期完成率 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
|  | 质量指标 | 当年课题任务 指标完成率 | 当年课题任务书 约定的研究内容 完成率 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |

| 效益指标 | 经济效益指标 | 单作棉产量 | 单作棉增产 | 30.00 | ≥ | 8 | % | 11 | 完成 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行 率 | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 自评总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 、科技特派员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩 效目标，科技特派员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评 表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在棉花种植关键时期进行 棉花种植机械化栽培技术服务，包括田间管理、收获指导等；二 是开展 6 次科技服务，棉花亩产籽棉620 斤。完成了年初设定的 各项绩效目标，未发现问题。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标 分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指 标实际 完成值 | 单项指 标完成 情况 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位(文 字描述) |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 劳务费课题 平均成本 | 劳务费课题平均成 本 | 15.00 | ≤ | 0.7 | 万元 | 0.57 | 完成 | 15 |
|  | 数量指标 | 选派科技人 员数量 | 选派科技人员数量 | 15.00 | = | 1 | 人 | 1 | 完成 | 15 |
|  | 质量指标 | 当年课题任 务指标完成 率 | 当年课题任务书约 定的研究内容完成 率 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
|  | 时效指标 | 本年按期完 成 | 本年年底项目按期 完成 | 15.00 | 文字描 述 |  | 12 月31 日 前完成 | 12 月 31 日 前完成 | 完成 | 15 |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 作物产量 | 籽棉亩产量 | 30.00 | ≥ | 600 | 斤 | 620 | 完成 | 30 |
| 预算执行 率 | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 自评总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8 、知识产权专利资助项目绩效自评情况：根据年初设定的 绩效目标，知识产权专利资助项目绩效自评得分为 100 分（绩效 自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完

成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目 标，获得专利资金补贴 1.2 万元，授权发明专利2 项。完成了年 初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标 分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指 标实际 完成值 | 单项指 标完成 情况 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位(文 字描述) |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 专利数量 | 本年度授权发明专 利数量 | 15.00 | ≥ | 2 | 件 | 2 | 完成 | 15 |
|  | 质量指标 | 高价值发明专 利数量占比 | 高价值发明专利数 量占本年度授权发 明专利数量的比例 | 15.00 | ≥ | 50 | % | 100 | 完成 | 15 |
|  | 时效指标 | 知识产权工作 完成时限 | 知识产权相关工作 完成时限 | 15.00 | 文字描 述 |  | 2024 年底 前 | 2024 年底 前 | 完成 | 15 |
|  | 成本指标 | 补助标准 | 专利补助标准 | 15.00 | 文字描 述 |  | 按专利资助 管理办法执 行 | 1.2 万元 | 完成 | 15 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专利拥有量 | 每万人口发明专利 拥有数量 | 30.00 | 文字描 述 |  | 达到全省平 均水平 | 达到全省 平均水平 | 完成 | 30 |
| 预算执行 率 | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 自评总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9 、农业科研课题经费-棉花所项目绩效自评情况：根据年初 设定的绩效目标，农业科研课题经费-棉花所项目绩效自评得分 为 95.71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为455 万元，执行 数为 350.75 万元，完成预算的 77. 1%。项目绩效目标完成情况： 一是征集种质资源23 份， 向育种单位提供种质资源 5 份；创制 优质新种质 1 份、耐逆新种质3 份；克隆耐旱相关基因 1 个；挖 掘耐低磷相关候选基因 6 个；获得植物新品种保护权 1 项；发表 论文 9 篇；申请或获得专利 5 项，出版专著 1 部，举办召开现场 观摩会等3 场，优化改进了3 套棉田高效复种技术模式，示范推

广了2 套棉田高效复种技术模式，创新探索了 1 套新型棉田高效 复种技术模式，筛选出棉花-马铃薯套作复播大豆模式下适宜大 豆品种 2 个；为政府部门提供意见咨询 1 次；开展减灾活动4 次， 发布技术指导 1 个；二是依据河北省不同生态区的气候特点、生 产条件和市场需求等开展向日葵新品种比较试验，培育和筛选适 宜当地或盐碱地种植的向日葵新品种2 个；集成配套向日葵高质 高效生产技术 1 项，申请专利一项，主导品种申报 1 项。发现的 主要问题及原因是：“产出知识产权数量”与“新品种、新技术在 生产中应用数量”两项效益指标实际完成值显著高于预期指标 值。下一步改进措施：各调减自评得分 1 分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分 值 | 预期指标值 |  |  | 单项指 标实际 完成值 | 单项指 标完成 情况 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位 (文字 描述) |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 研究课题数量 | 设立棉花科技创新研 究课题数量 | 15.00 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 完成 | 15 |
|  | 质量指标 | 当年课题任务 指标完成率 | 当年课题任务书约定 的研究内容完成率 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
|  | 时效指标 | 本年按期完成 率 | 本年年底项目按期完 成率 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
|  | 成本指标 | 科研辅助临时 用工成本 | 科研辅助临时用工人 均单日成本 | 15.00 | ≤ | 200 | 元/天 | 200 | 完成 | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产出知识产权 数量 | 培育新品种、 申请或 授权专利、 申请或获 得新品种权、通过审 定标准、发表核心期 刊以上论文等科研成 果数量 | 15.00 | ≥ | 9 | 项 | 16 | 完成 | 14 |
|  | 可持续影响指 标 | 新品种、新技术 在生产中应用 数量 | 新品种、新技术较好 地在农业生产实际中 得到应用 | 15.00 | ≥ | 2 | 项 | 5 | 完成 | 14 |

| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 7.71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评总分 | 95.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10、农业科研课题经费（农业生物育种）项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，农业科研课题经费（农业生物育种） 项目绩效自评得分为96.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数 为 827 万元，执行数为 574.8 万元，完成预算的 69.5%。项目绩 效目标完成情况：一是申请植物新品种权 5 项；创制高产广适新 种质 1 份，培育适宜黄河流域棉区中早熟高产广适棉花新品种2  个;新品种推广 11.2 万亩；二是通过基因克隆、遗传转化、综合 鉴定等方法，获得了6 份抗盐、抗干旱的新材料，为生物育种品 种选育提供基础材料；三是利用分子标记、全基因组选择等技术， 选育了高产、耐逆的棉花新品种，新品种已经通过了国家区域试 验，等待审定。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项 指标 实际 完成 值 | 单项 指标 完成 情况 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符号 | 值 | 单位 (文字 描述) |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 研究课题数 量 | 设立棉花科技创新研 究课题数量 | 15.00 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 完成 | 15 |
|  | 质量指标 | 当年课题任 务指标完成 率 | 当年课题任务书约定 的研究内容完成率 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
|  | 时效指标 | 本年按期完 成率 | 本年年底项目按期完 成率 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
|  | 成本指标 | 科研辅助临 时用工成本 | 科研辅助临时用工人 均单日成本 | 15.00 | ≤ | 200 | 元/天 | 200 | 完成 | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 产出知识产 权数量 | 培育新品种、 申请或 授权专利、 申请或获 得新品种权、通过审 | 15.00 | ≥ | 6 | 项 | 6 | 完成 | 15 |

|  |  |  | 定标准、发表核心期 刊以上论文等科研成 果数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可持续影响 指标 | 新品种、新技 术在生产中 应用数量 | 新品种、新技术较好 地在农业生产实际中 得到应用 | 15.00 | ≥ | 2 | 项 | 2 | 完成 | 15 |
| 预算执行 率 | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 6.95 |
| 自评总分 | 96.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从绩效自评结果来看，我所年初绩效目标设定总体质量较 好，任务目标较为清晰准确。具体的绩效指标设定基本全面完整、 科学合理，可操作性较强，绩效标准基本恰当适宜。但仍存在一 定问题，在于部分绩效指标评价难以用客观数据显示，主要原因 是科研类项目创造性智力活动带来的不确定性，使得绩效指标中 的社会效益和生态效益等效果类指标难以用数据精准表达，仅能 从大致效果和影响范围上宽泛定性，无法使此类指标评价结果应 用最大化。

（ 三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无。

十、其他需要说明的情况

1 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表（公开07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公 开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额，特此说明。

- 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使 用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目 已完成等产生的结余 资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。